D01 | Tata Kelola, Penugasan, dan Pengesahan

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Qomar - Tahun Pelajaran 2026/2027

| Kode / versi | D01 / v01 (draf) |
| --- | --- |
| Penyusun | Een Muflhat - Wali Kelas 1A |
| Penelaah | Kustiah |
| Tanggal | 12 Oktober 2026 |
| Status | DRAF untuk dibahas dan ditetapkan sekolah. Belum disahkan Kepala Sekolah; tidak menggantikan SK penugasan atau kebijakan resmi. |
| Tujuan | Menyiapkan landasan kerja dan pembagian kewenangan agar paket dokumen pencegahan perundungan dapat disahkan Kepala Sekolah dan digunakan sekolah. |
| Sasaran | Kepala sekolah, penyusun dan penelaah dokumen, petugas pelaksana program, penerima laporan, pendamping, dan pengelola arsip. |
| Hubungan dengan paket lain | D03 (kebijakan dan tata tertib, bahan SK), D02 (kode etik dan pelatihan staf), D04 (kanal pelaporan), D06 (respons awal dan rujukan), D08 (klarifikasi dan penanganan kolaboratif), D07 (register, kontrol versi, dan arsip), D14 (program induk, kalender, anggaran, dan penggabungan naskah), D09 dan D13 (pendampingan dan rujukan eksternal), D11 (monitoring dan evaluasi). |

Catatan penggunaan: seluruh contoh dalam naskah ini fiktif. Data, kontak, nomor SK, jabatan, biaya, dan keputusan sekolah yang belum tersedia ditandai [DIISI SEKOLAH] dan tidak boleh diisi dengan perkiraan. Berkas kasus anak nyata tidak dilampirkan dalam naskah ini.

# Latar singkat dan prinsip tata kelola

Naskah ini menyiapkan kerangka penugasan, pembagian kewenangan, dan alur pengesahan untuk Program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di SDIT Al Qomar. Acuan nasional adalah Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman serta pedoman pelaksanaan dalam Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Peraturan lama (Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023) telah dicabut dan tidak dipakai sebagai dasar. Pemerintah daerah melaksanakan melalui Pokja BSAN; sekolah menunggu dan mengikuti arahan dinas setempat, termasuk ketentuan peralihan laporan lama yang masih diproses.

Kepala sekolah adalah pengambil keputusan sekolah. Daftar 18 guru dalam panduan penyusunan hanyalah pembagian penulisan dan penelaahan dokumen, bukan otomatis petugas pemeriksa kasus.

Tindakan keselamatan anak dilakukan sejak kebutuhan diketahui; urusan administrasi dan penetapan SK tidak boleh menunda bantuan.

Draf belum berlaku sampai disahkan. Setiap kolom bertanda [DIISI SEKOLAH] harus diisi dari data resmi, bukan perkiraan.

Istilah yang dipakai: Pelaksana Program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (rancangan internal). Samakan dengan istilah resmi dinas bila dinas menetapkan nama lain.

# Komponen A - Draf SK Penugasan

Kerangka di bawah ini siap disalin ke kop surat sekolah. Bagian bertanda [DIISI SEKOLAH] diisi berdasarkan data resmi.

## A.1 Kerangka naskah SK

| Bagian SK | Isi yang ditulis |
| --- | --- |
| Judul | KEPUTUSAN KEPALA SDIT AL QOMAR NOMOR [DIISI SEKOLAH] TENTANG PELAKSANA PROGRAM BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN TAHUN PELAJARAN 2026/2027 |
| Menimbang | a. bahwa sekolah wajib menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan; b. bahwa untuk itu diperlukan pelaksana program yang jelas tugas dan kewenangannya; c. bahwa pihak yang namanya tercantum dipandang mampu menjalankan tugas tersebut. |
| Mengingat | 1. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; 2. Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026; 3. Arahan dinas pendidikan setempat dan Pokja BSAN: [DIISI SEKOLAH]; 4. Kebijakan yayasan: [DIISI SEKOLAH]. (Nomor pasal ditulis hanya setelah dicek pada salinan resmi.) |
| Memperhatikan | Hasil rapat penetapan tanggal [DIISI SEKOLAH] dan kebijakan antiperundungan sekolah (D03). |
| MEMUTUSKAN - Kesatu | Menetapkan nama-nama pelaksana program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (personel) dan Lampiran II (uraian tugas). |
| Kedua | Tugas pelaksana: menjalankan pencegahan, deteksi dini, penerimaan laporan, respons, pendampingan, pembinaan, dan evaluasi sesuai dokumen yang disahkan. |
| Ketiga | Kewenangan: usulan dan pelaksanaan teknis berada pada pelaksana; keputusan sekolah ada pada Kepala Sekolah; dugaan pelanggaran hukum dirujuk ke pihak berwenang. |
| Keempat | Masa penugasan: tanggal [DIISI SEKOLAH] sampai [DIISI SEKOLAH], dapat ditinjau paling lambat setahun sekali. |
| Kelima | Pembiayaan: dibebankan pada [DIISI SEKOLAH] (sumber dan jumlah mengacu D14; tidak diisi sebelum anggaran ditetapkan). |
| Keenam | Ketentuan penutup: berlaku sejak tanggal ditetapkan; perbaikan dilakukan bila ada kekeliruan atau perubahan arahan dinas. |
| Penetapan | Ditetapkan di Jakarta Barat, tanggal [DIISI SEKOLAH]. Kepala Sekolah: [DIISI SEKOLAH] (nama, NIP/NUPTK bila ada), tanda tangan dan cap. |

## A.2 Lampiran I - Daftar personel (diisi sekolah)

| No | Peran dalam program | Nama | Jabatan di sekolah | Pengganti | Kontak resmi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penanggung jawab/pengambil keputusan | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] |
| 2 | Koordinator pelaksana program | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] |
| 3 | Penerima laporan (utama) | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] |
| 4 | Penerima laporan (pengganti) | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] |
| 5 | Pendamping anak | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] |
| 6 | Pemeriksa internal (bebas konflik kepentingan) | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] |
| 7 | Pengelola arsip kasus | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] |
| 8 | Penghubung orang tua dan mitra | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] |

## A.3 Lampiran II - Uraian tugas ringkas

| Peran | Tugas utama | Batas kewenangan |
| --- | --- | --- |
| Penanggung jawab | Mengesahkan dokumen, memutuskan tindak lanjut sekolah, melapor ke dinas/Pokja bila diperlukan. | Tidak mendelegasikan keputusan keselamatan anak yang mendesak tanpa petugas pengganti. |
| Koordinator pelaksana | Menjadwalkan rapat, memantau tindak lanjut, memastikan dokumen mutakhir. | Tidak memutuskan sanksi; mengusulkan kepada Kepala Sekolah. |
| Penerima laporan | Menerima laporan dengan sikap mendengarkan, mencatat, mengambil langkah keselamatan awal, meneruskan sesuai SOP D04 dan D06. | Tidak menghakimi, tidak menjanjikan kerahasiaan mutlak, tidak memeriksa kasus yang melibatkan dirinya. |
| Pendamping anak | Mendampingi anak terdampak dan anak terlapor sesuai D09. | Bukan terapis; kebutuhan profesional dirujuk. |
| Pemeriksa internal | Mengumpulkan keterangan secara adil dan terpisah (D08). | Tidak ikut jika punya hubungan keluarga/kedekatan dengan pihak terkait. |
| Pengelola arsip | Menyimpan berkas terbatas, mengelola versi dokumen (D07). | Tidak membuka berkas kepada pihak tanpa kewenangan. |

## A.4 Daftar data yang harus dilengkapi sebelum SK ditandatangani

| Data | Sumber resmi | Status | Diisi oleh/tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama lengkap sekolah, NPSN, alamat | Dapodik/dokumen izin | Belum | [DIISI SEKOLAH] |
| Nama dan identitas Kepala Sekolah | SK pengangkatan | Belum | [DIISI SEKOLAH] |
| Nomor dan tanggal SK | Buku agenda sekolah | Belum | [DIISI SEKOLAH] |
| Nama petugas, jabatan, pengganti | Hasil rapat penetapan | Belum | [DIISI SEKOLAH] |
| Kontak layanan sekolah (telepon/WA resmi) | Sekolah | Belum | [DIISI SEKOLAH] |
| Kontak Pokja BSAN/dinas setempat | Dinas pendidikan setempat | Belum | [DIISI SEKOLAH] |
| Kebijakan yayasan yang relevan | Yayasan | Belum | [DIISI SEKOLAH] |
| Sumber pembiayaan | Bendahara/yayasan (D14) | Belum | [DIISI SEKOLAH] |

# Komponen B - Bagan Koordinasi dan Uraian Tugas

## B.1 Bedakan enam kelompok peran

| Kelompok | Siapa (diisi sekolah) | Fungsi | Tidak boleh merangkap dengan |
| --- | --- | --- | --- |
| Tim penyusun dokumen | 18 guru sesuai matriks panduan | Menulis dan menelaah dokumen (D01-D18). | Otomatis menjadi pemeriksa kasus. |
| Pelaksana program | [DIISI SEKOLAH] | Menjalankan SOP harian dan melaporkan ke Kepala Sekolah. | Penelaah dokumen yang sama bila ada konflik kepentingan. |
| Penerima laporan | [DIISI SEKOLAH] | Pintu masuk laporan dan keselamatan awal. | Pemeriksa internal pada kasus yang sama. |
| Pendamping | [DIISI SEKOLAH] | Dukungan emosional dan pemulihan anak. | Pemeriksa yang menilai kesalahan anak yang sama. |
| Pengelola arsip | [DIISI SEKOLAH] | Berkas terbatas dan kontrol versi. | Pihak tanpa kewenangan akses. |
| Penanggung jawab keputusan | Kepala Sekolah | Pengesahan dan keputusan sekolah. | - |

## B.2 Bagan alur koordinasi (teks)

Anak, orang tua, atau warga sekolah menyampaikan laporan lewat kanal yang ditetapkan sekolah (D04).

Penerima laporan mengamankan anak dan mencatat; menilai risiko awal bersama koordinator (D06).

Koordinator melapor kepada Kepala Sekolah; Kepala Sekolah memutuskan langkah sekolah.

Pemeriksa internal (tanpa konflik kepentingan) mengumpulkan keterangan terpisah (D08); pendamping menemui anak terdampak (D09).

Bila ada dugaan pelanggaran hukum, kekerasan seksual, atau kebutuhan medis/psikologis: rujuk ke pihak berwenang dan layanan profesional (D13). Kontak nasional: SAPA 129 (telepon 129; WhatsApp 08111-129-129).

Bila laporan menyangkut kepala sekolah, penerima laporan atau pelaksana meneruskan kepada Pokja BSAN/dinas setempat sesuai arahan dinas: [DIISI SEKOLAH].

Arsip dan evaluasi: pengelola arsip menyimpan; D11 merekap angka agregat tanpa identitas.

## B.3 Petugas pengganti, batas akses berkas, dan konflik kepentingan

| Situasi | Langkah | Bukti |
| --- | --- | --- |
| Petugas utama berhalangan | Pengganti yang tertulis di Lampiran I menerima tugas pada hari yang sama; koordinator diberi tahu. | Catatan serah terima |
| Petugas terkait dengan anak/pelapor/terlapor (keluarga, kedekatan, wali kelas langsung) | Petugas menyatakan konflik kepentingan, mundur dari pemeriksaan, dan digantikan. | Formulir pernyataan (Komponen C) |
| Laporan menyangkut penerima laporan atau pelaksana | Diteruskan langsung kepada Kepala Sekolah; bila menyangkut Kepala Sekolah, ke dinas/Pokja. | Catatan penerusan |
| Akses berkas kasus | Hanya penerima laporan, koordinator, pemeriksa, dan Kepala Sekolah sesuai kebutuhan; akses dicatat. | Log akses |
| Guru kelas ingin tahu perkembangan | Diberi informasi seperlunya untuk melindungi anak, bukan isi berkas. | Catatan pemberian informasi |

## B.4 Matriks kewenangan per dokumen

Kode: S = menyusun, T = menelaah, P = menetapkan, L = melaksanakan, R = menerima laporan pelaksanaan. Penelaah mengikuti matriks panduan; kolom Penetap diisi sekolah.

| Dokumen | S (penyusun) | T (penelaah) | P (penetap) | L (pelaksana) | R (penerima laporan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK penugasan (D01) | Een Muflhat | Kustiah | Kepala Sekolah | [DIISI SEKOLAH] | Kepala Sekolah |
| Kode etik dan pelatihan (D02) | Saadiyah Ulfa | Imam Paojan | Kepala Sekolah | [DIISI SEKOLAH] | Koordinator |
| Kebijakan dan tata tertib (D03) | Kustiah | Saadiyah Ulfa | Kepala Sekolah | Seluruh warga sekolah | Koordinator |
| Kanal pelaporan (D04) | Nurnaningsih | Siti Salamatul Laila | Kepala Sekolah | [DIISI SEKOLAH] | Koordinator |
| SOP respons dan klarifikasi (D06, D08) | Syafsillaroza O.; Andi Ilham | saling menelaah | Kepala Sekolah | [DIISI SEKOLAH] | Kepala Sekolah |
| Program induk dan evaluasi (D14, D11) | Yushal R. Gumilar; Fatmarianti | Ninik P. Rahayu; Yushal R. Gumilar | Kepala Sekolah | [DIISI SEKOLAH] | Kepala Sekolah |

# Komponen C - Administrasi Pengesahan

## C.1 Prosedur pembaruan, pergantian petugas, sosialisasi, dan arsip versi (SOP)

| Tahap | Pelaksana | Tindakan | Waktu usulan | Catatan/bukti | Kondisi eskalasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Usulan perubahan | Penyusun atau pelaksana program | Mengisi Formulir Usulan Perubahan Dokumen; menyebut bagian, alasan, dan dampak. | Kapan saja | Formulir usulan, register D07 | Perubahan menyangkut keselamatan anak: segera ke koordinator. |
| 2. Telaah | Penelaah dokumen | Membaca usulan, memeriksa konsistensi dengan dokumen terkait, memberi catatan tertulis. | Usulan: 3 hari kerja | Lembar telaah | Bertentangan dengan arahan dinas: tahan, minta arahan dinas. |
| 3. Keputusan | Kepala Sekolah | Menyetujui, menolak, atau meminta revisi; menandatangani lembar pengesahan. | Usulan: 2 hari kerja setelah telaah | Lembar pengesahan, notulen | Tidak ada keputusan sampai batas waktu: koordinator mengingatkan. |
| 4. Penomoran versi | Pengelola arsip (D07) | Memberi kode versi baru (v01 menjadi v02), mengisi riwayat versi, memindahkan versi lama ke arsip. | Hari yang sama dengan keputusan | Register versi | Dua versi beredar: tarik versi lama dari penggunaan. |
| 5. Sosialisasi | Koordinator pelaksana | Menginformasikan perubahan kepada guru, staf, orang tua/anak sesuai ragam dokumen. | Usulan: 1 minggu | Daftar hadir, bukti pengiriman | Perubahan mendesak: informasikan pada hari yang sama. |
| 6. Pergantian petugas | Kepala Sekolah dan koordinator | Membuat SK perubahan atau addendum Lampiran I; serah terima berkas terbatas; mencabut akses petugas lama. | Sebelum petugas lama berhenti, usulan 5 hari kerja | Berita acara serah terima | Berkas kasus aktif: serah terima dihadiri Kepala Sekolah. |
| 7. Arsip | Pengelola arsip | Menyimpan dokumen yang disahkan (asli dan salinan) di tempat terkontrol; menyimpan berkas kasus terpisah dari dokumen umum. | Setelah sosialisasi | Indeks arsip | Kehilangan atau kebocoran berkas: lapor Kepala Sekolah segera. |

## C.2 Lembar pengesahan (kosong)

### Formulir lembar pengesahan

| Isian | Keterangan / diisi oleh |
| --- | --- |
| Kode, judul, dan versi dokumen |  |
| Penyusun / penelaah |  |
| Ringkasan isi dan perubahan dari versi sebelumnya |  |
| Hasil telaah (siap / revisi terbatas / revisi substansi) |  |
| Keputusan Kepala Sekolah (disahkan / ditunda / ditolak) |  |
| Tanggal berlaku dan jadwal tinjau ulang |  |
| Nama Kepala Sekolah dan tanda tangan, cap | [DIISI SEKOLAH] |

## C.3 Daftar hadir rapat (kosong)

| No | Nama | Peran | Tanda tangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Rapat: ________  Tanggal/waktu: ________  Tempat: ________  Pimpinan rapat: ________  Notulis: ________

## C.4 Notulen rapat (kosong)

### Formulir notulen

| Isian | Keterangan / diisi oleh |
| --- | --- |
| Agenda |  |
| Hal yang dibahas |  |
| Hal yang disepakati |  |
| Hal yang belum disepakati / perlu data |  |
| Tindak lanjut |  |

## C.5 Daftar keputusan

| No | Tanggal | Keputusan | Penanggung jawab | Batas waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

## C.6 Daftar dokumen yang memerlukan penetapan Kepala Sekolah

| Kode | Dokumen | Perlu penetapan? | Status (Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan) | Tanggal disahkan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | SK penugasan pelaksana program dan lampirannya | Ya | Draf |  |
| D02 | Kode etik guru dan staf; paket pelatihan | Ya (kode etik) | Belum mulai |  |
| D03 | Kebijakan antiperundungan; revisi tata tertib | Ya | Belum mulai |  |
| D04 | Kanal pelaporan dan layanan penerimaan | Ya | Belum mulai |  |
| D06 / D08 | SOP respons awal; SOP klarifikasi dan penanganan | Ya | Belum mulai |  |
| D09 / D10 | Pedoman perlindungan dan pembinaan perilaku | Ya | Belum mulai |  |
| D11 / D14 | Rencana monitoring dan program induk, anggaran | Ya | Belum mulai |  |
| D12, D15-D18 | Materi, panduan lingkungan, dan keamanan digital | Sesuai keputusan sekolah | Belum mulai |  |

## C.7 Formulir pernyataan konflik kepentingan (kosong)

### Pernyataan konflik kepentingan

| Isian | Keterangan / diisi oleh |
| --- | --- |
| Nama petugas dan peran |  |
| Nomor/kode kasus (tanpa nama anak) |  |
| Jenis hubungan dengan pihak terkait (keluarga, kedekatan, wali kelas langsung, lain-lain) |  |
| Pernyataan: saya mengundurkan diri dari pemeriksaan kasus ini dan menyerahkannya kepada pengganti | [ ] Ya [ ] Tidak |
| Pengganti yang ditunjuk |  |
| Tanda tangan petugas dan Kepala Sekolah / tanggal |  |

# Daftar periksa kesiapan tata kelola

| No | Butir | Ya | Belum | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tidak ada nama, nomor SK, kontak, atau kewenangan yang dibuat-buat dalam dokumen. |  |  |  |
| 2 | Tim penyusun dan pelaksana layanan dibedakan dengan jelas. |  |  |  |
| 3 | Petugas utama dan pengganti telah ditetapkan. |  |  |  |
| 4 | Batas akses berkas kasus dan jalur eskalasi telah ditulis. |  |  |  |
| 5 | Mekanisme konflik kepentingan tersedia dan dipahami. |  |  |  |
| 6 | Seluruh lampiran memiliki status draf atau disahkan yang konsisten. |  |  |  |
| 7 | Istilah selaras dengan arahan dinas/Pokja BSAN. |  |  |  |
| 8 | Evaluasi program dan pelaporan hasil kepada Pokja dijadwalkan paling sedikit setahun sekali (D11). |  |  |  |

Peringatan: draf ini tidak menggantikan keputusan Kepala Sekolah. Selama belum disahkan, tindakan melindungi anak tetap dilakukan sesuai kebutuhan.

# Daftar sumber acuan

[1] Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman - salinan resmi (peraturan.go.id).

[2] Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 (pedoman pelaksanaan) - verifikasi teks resmi dari Kemendikdasmen.

[3] SAPA 129 Kemen PPPA: telepon 129; WhatsApp 08111-129-129.

Sumber diperiksa pada 12 Oktober 2026. Penulis tetap perlu membaca acuan asli dan kebijakan daerah sebelum pengesahan.

# Lembar telaah (diisi penelaah)

| Aspek | Catatan penelaah (halaman/bagian, saran) |
| --- | --- |
| Kelengkapan |  |
| Keterlaksanaan |  |
| Konsistensi |  |
| Perlindungan |  |
| Kewenangan |  |
| Keterbacaan |  |
| Sumber dan data |  |

Keputusan telaah: [ ] Siap digabung   [ ] Revisi terbatas   [ ] Revisi substansi.   Penelaah: Kustiah   Tanggal: ____________