D14 | Program Induk, Kalender, Anggaran, dan Integrasi

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Qomar - Tahun Pelajaran 2026/2027

| Kode / versi | D14 / v01 (draf) |
| --- | --- |
| Penyusun | Yushal Rachmat Gumilar - Guru Bidang Bahasa Inggris |
| Penelaah | Ninik Puji Rahayu (D07) |
| Tanggal | 12 Oktober 2026 |
| Status | DRAF untuk dibahas dan ditetapkan sekolah. Belum disahkan Kepala Sekolah; tidak menggantikan SK penugasan atau kebijakan resmi. |
| Tujuan | Menggabungkan hasil seluruh guru (D01-D18) menjadi program sekolah yang runtut, mempunyai kalender dan kebutuhan biaya, serta menjadi kerangka naskah gabungan pedoman pencegahan perundungan SDIT Al Qomar. |
| Sasaran | Kepala sekolah dan pengesah; seluruh penulis dan penelaah paket D01-D18; editor integrasi dan pencatat versi; wali kelas yang menyiapkan lampiran kelas WK-A sampai WK-F. |
| Hubungan dengan paket lain | D14 memakai kerangka bab dan format yang sama untuk semua paket. D01 (tata kelola) dan D07 (register serta kontrol dokumen) berkoordinasi dengan D14 dalam penggabungan. D11 (monitoring dan evaluasi) menjadi sumber indikator dan rancangan evaluasi. D05 memberi data awal kondisi. D02-D04, D06, D08-D10, D12-D13, D15-D18 menjadi pemilik isi rinci bab masing-masing; D14 hanya merujuk kode dan versinya, tidak menulis ulang prosedur. |

Catatan penggunaan: seluruh contoh dalam naskah ini fiktif. Data, kontak, nomor SK, jabatan, biaya, dan keputusan sekolah yang belum tersedia ditandai [DIISI SEKOLAH] dan tidak boleh diisi dengan perkiraan. Berkas kasus anak nyata tidak dilampirkan dalam naskah ini.

# Komponen A - Draf Program Induk

Bagian ini adalah isi Bab I (Program sekolah) dalam naskah gabungan. Bahasa memakai kata "perundungan" dan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 serta Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Aturan lama (Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023) telah dicabut dan tidak dipakai sebagai dasar.

## A.1 Identitas program

| Unsur | Isi |
| --- | --- |
| Nama program | Program Sekolah Aman dan Nyaman: Pencegahan dan Penanganan Perundungan SDIT Al Qomar |
| Satuan pendidikan | SDIT Al Qomar, di bawah Yayasan Pendidikan Islam Purnama Cendekia (YPIPC), Jakarta Barat |
| Tahun pelajaran | 2026/2027 |
| Nomor/tanggal pengesahan | [DIISI SEKOLAH] |
| Penanggung jawab program | Kepala sekolah: [DIISI SEKOLAH: nama] |
| Koordinator pelaksana | [DIISI SEKOLAH: jabatan yang ditetapkan kepala sekolah] |
| Status dokumen | Draf v01; belum disahkan |

## A.2 Latar belakang

Sekolah berkomitmen menjadi tempat yang aman, nyaman, dan beradab bagi seluruh murid. Pemerintah mengatur budaya sekolah aman dan nyaman melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang dilengkapi pedoman Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Program ini disusun agar sekolah memiliki pegangan tertulis yang sama bagi guru, staf, murid, dan orang tua: mencegah perundungan, merespons dengan cepat dan aman, mendampingi anak, serta mengevaluasi hasilnya.

Latar belakang tidak memuat statistik atau kejadian tertentu. Data kondisi sekolah dan hasil pemetaan dimasukkan setelah tersedia dari D05 dan D11: [DIISI SEKOLAH].

## A.3 Tujuan

Menumbuhkan budaya sekolah yang aman, nyaman, dan beradab dengan melibatkan seluruh warga sekolah.

Menyediakan kanal pelaporan yang mudah, aman, dan dapat dipercaya.

Memastikan respons cepat yang mengutamakan keselamatan dan perlindungan anak, tanpa mempermalukan dan tanpa memaksa korban berdamai.

Memberikan pendampingan bagi anak yang terdampak dan pembinaan mendidik bagi anak yang berperilaku menyakiti.

Menjalin kemitraan dengan orang tua dan layanan luar sekolah yang terverifikasi.

Mengevaluasi program paling sedikit setiap tahun dan melaporkan hasilnya kepada pihak berwenang melalui kepala sekolah.

## A.4 Sasaran

| Kelompok sasaran | Hal yang dicapai |
| --- | --- |
| Murid kelas 1-3 | Mengenal kata yang baik, batas tubuh/barang, cara meminta bantuan, dan mendukung teman (D15). |
| Murid kelas 4-6 | Memahami perundungan, peran saksi, partisipasi, dan keamanan digital (D16, D17). |
| Guru dan staf | Memahami kode etik, deteksi dini, respons awal, dan administrasi kasus (D02, D05, D06, D07). |
| Orang tua/wali | Mengetahui kanal, hak informasi atas anaknya, dan peran keluarga (D13). |
| Kepala sekolah dan pengelola | Memiliki dasar keputusan, penugasan, pengesahan, serta pelaporan (D01, D11). |

## A.5 Strategi

| Strategi | Isi singkat | Pemilik paket |
| --- | --- | --- |
| Promotif | Budaya adab, keteladanan, disiplin positif, kesepakatan kelas. | D12, D15, D16 |
| Preventif | Kode etik, kebijakan, tata tertib, deteksi dini, lingkungan aman dan pengawasan, keamanan digital. | D02, D03, D05, D17, D18 |
| Respons | Kanal pelaporan, respons awal, penilaian risiko, klarifikasi, rujukan, administrasi kasus. | D04, D06, D07, D08 |
| Pendampingan | Perlindungan dan pemulihan, pembinaan perilaku, kemitraan orang tua, layanan mitra. | D09, D10, D13 |
| Evaluasi | Monitoring, instrumen, laporan, peninjauan, tindak lanjut. | D11, D14 |

## A.6 Peran

Penetapan peran dan nama pelaksana dilakukan kepala sekolah; tabel berikut hanya rancangan pembagian fungsi dan bukan SK. Aturan lama tentang TPPK atau Satgas sekolah tidak dipakai; sekolah menunggu arahan dinas setempat mengenai pelibatan Pokja BSAN pemerintah daerah.

| Fungsi | Ringkasan tugas | Penanggung jawab |
| --- | --- | --- |
| Pengesah dan pemimpin program | Mengesahkan aturan dan SOP; menetapkan layanan; melapor ke Pokja; menerima laporan evaluasi. | Kepala sekolah |
| Penerima laporan | Menerima, mencatat, dan meneruskan laporan; menjaga kerahasiaan. | [DIISI SEKOLAH] |
| Pendamping anak | Mendampingi anak yang terdampak atau dibina; memantau kondisi. | [DIISI SEKOLAH] |
| Pemeriksa internal | Menilai risiko dan klarifikasi; terpisah dari pihak yang berkonflik kepentingan. | [DIISI SEKOLAH] |
| Wali kelas | Pengamatan harian, kesepakatan kelas, komunikasi keluarga, lampiran WK-A sampai WK-F. | Wali kelas masing-masing |
| Guru bidang dan staf | Melaksanakan materi, pengawasan area, dan keteladanan. | Guru bidang/staf |
| Pencatat dokumen | Register, kontrol versi, indeks. | D07 (pencatat kelengkapan/versi) |
| Editor integrasi | Menggabungkan naskah, mengecek konsistensi. | D14 |

## A.7 Tahapan program

| Tahap | Kegiatan utama | Keluaran |
| --- | --- | --- |
| 1. Persiapan | Rapat awal, pembagian paket, penyusunan dan penelaahan draf D01-D18. | Naskah gabungan awal |
| 2. Penetapan | Kepala sekolah menetapkan versi, penugasan, dan layanan; data dan kontak kritis diverifikasi. | Versi resmi atau daftar perbaikan |
| 3. Sosialisasi dan pelatihan | Sosialisasi ke staf, murid sesuai usia, dan orang tua; pelatihan staf. | Catatan kehadiran dan umpan balik |
| 4. Pelaksanaan | Kegiatan harian, mingguan, bulanan; pelaporan dan penanganan kasus. | Catatan kegiatan; berkas kasus terbatas |
| 5. Monitoring dan evaluasi | Rekap berkala, peninjauan semester, evaluasi tahunan. | Laporan evaluasi |
| 6. Tindak lanjut | Revisi kebijakan/SOP; perencanaan tahun berikutnya. | Naskah revisi dan rencana |

## A.8 Indikator

Indikator diselaraskan dengan rancangan evaluasi D11. Baseline dan target ditetapkan setelah data sekolah tersedia; tidak boleh diisi dengan perkiraan.

| Indikator (usulan) | Sumber data | Baseline | Target | Pemilik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warga sekolah memahami kanal dan alurnya | Survei/observasi (D11) | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | D11 |
| Laporan ditindaklanjuti sesuai batas waktu SOP | Register D07 | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | D07/D11 |
| Staf yang mengikuti pelatihan | Daftar hadir D02 | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | D02 |
| Kelas yang menjalankan sesi dan kesepakatan | Rekap WK-F | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | D15/D16 |
| Kontak rujukan yang terverifikasi | Direktori D13 | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | D13 |
| Area rawan yang telah diatasi | Pemetaan D05/D18 | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | D18 |
| Evaluasi tahunan dilaporkan | Laporan D11 | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | D11 |

## A.9 Hubungan antar-SOP (alur ringkas)

Alur singkat berikut hanya menunjukkan urutan; rincian ada pada paket pemilik dan memakai versi yang sudah ditelaah.

| Tahap | Pelaksana | Tindakan | Waktu usulan | Catatan / bukti | Kondisi eskalasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Warga sekolah / murid / orang tua | Menyampaikan kekhawatiran atau laporan melalui kanal (D04). | Kapan saja | Catatan penerimaan (D04, D07) | Anak dalam bahaya: tindakan keselamatan segera. |
| 2 | Petugas penerima | Mencatat dan meneruskan ke respons awal; menjaga kerahasiaan. | Segera | Nomor kasus (D07) | Dugaan terhadap kepala sekolah: lapor ke Pokja. |
| 3 | Petugas respons awal | Penilaian risiko dan keselamatan; penentuan jalur (D06). | Sesuai D06 | Hasil penilaian | Risiko tinggi: rujukan (D13) oleh kepala sekolah. |
| 4 | Pemeriksa internal / pendamping | Klarifikasi dan penanganan kolaboratif (D08); perlindungan (D09). | Sesuai D08 | Catatan klarifikasi | Konflik kepentingan: ganti petugas. |
| 5 | Wali kelas / pembina | Pembinaan perilaku dan konsekuensi mendidik (D10); komunikasi keluarga (D13). | Sesuai D10 | Rencana pembinaan | Perilaku berulang: tinjau ulang. |
| 6 | Koordinator program | Monitoring, pelaporan, dan peninjauan (D11). | Berkala | Laporan program | Temuan sistemik: kepala sekolah menetapkan perbaikan. |

# Komponen B - Kalender dan Rencana Anggaran

## B.1 Kalender kegiatan (usulan)

Kalender memakai urutan relatif (hari ke-, minggu ke-, bulan ke-) karena kalender akademik sekolah belum menjadi masukan. Tanggal tetap ditetapkan sekolah setelah kalender akademik dan jadwal ujian diperiksa agar tidak bertabrakan: [DIISI SEKOLAH]. Kegiatan murid kelas bawah dan atas, staf, serta orang tua dijadwalkan terpisah.

| Periode | Kegiatan | Sasaran | Pemilik | Waktu usulan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harian | Pengamatan interaksi dan pengawasan area rawan; salam dan sapa adab; catatan singkat guru. | Murid, guru | Wali kelas, D18 | Setiap hari sekolah |
| Harian | Memeriksa kotak/kanal laporan sesuai jadwal. | Petugas penerima | [DIISI SEKOLAH] | Setiap hari sekolah |
| Mingguan | Pertemuan kelas singkat tentang kesepakatan kelas dan cek perasaan. | Murid | Wali kelas | 10-15 menit per minggu |
| Mingguan | Koordinasi petugas: tinjau laporan terbuka dan tindak lanjut. | Petugas program | Koordinator | 1 kali per minggu |
| Bulanan | Sesi materi kelas 1-3 (D15) dan kelas 4-6 (D16), bergilir; satu sesi 20-30 menit untuk kelas bawah. | Murid | Guru bidang, wali kelas | Bulan 1-4, lalu pemantapan |
| Bulanan | Rekap register kasus agregat dan tinjauan kelengkapan dokumen. | Pengelola | D07, D11 | Akhir bulan |
| Bulanan | Keamanan digital dan pengingat privasi (D17). | Murid kelas atas, orang tua | D17 | Per bulan |
| Semester | Pelatihan/penyegaran staf (D02); uji alur dengan kasus fiktif. | Guru, staf | D02, D06 | Awal semester |
| Semester | Sosialisasi orang tua dan pembagian booklet (D13). | Orang tua | D13, wali kelas | Awal semester |
| Semester | Pemetaan kondisi dan area (D05, D18); peninjauan semester (D11). | Seluruh warga | D05, D18, D11 | Akhir semester |
| Tahunan | Evaluasi tahunan; laporan kepala sekolah kepada Pokja; revisi dokumen. | Pengelola | Kepala sekolah, D11, D14 | Akhir tahun pelajaran |

## B.2 Jadwal penyusunan naskah 12 hari kerja (usulan)

H1 berarti hari pertama yang ditetapkan sekolah, bukan tanggal kalender tertentu. Status paket memakai: Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan.

| Hari | Pekerjaan | Hasil / checkpoint |
| --- | --- | --- |
| H1 | Rapat awal; kepala sekolah membahas pembagian; D14 membagikan kerangka; D07 membuka register. | Pemilik paket, format, jalur koordinasi, dan waktu disepakati. |
| H2-H3 | Penulis mengumpulkan aturan/data; wali kelas membuat kerangka lampiran; D01 memeriksa penugasan; D04/D06 menyepakati alur awal. | Outline 18 paket; daftar data belum tersedia; kerangka SOP bersama. |
| H4-H6 | Penulisan komponen A-C dan templat; koordinasi pasangan paket yang saling bergantung. | Draf pertama seluruh paket masuk register D07 pada H6. |
| H7 | Penelaah membaca paket yang ditugaskan dan mengisi lembar telaah. | Catatan isi, celah, istilah, privasi, dan rekomendasi tertulis. |
| H8 | Penulis merevisi dan menjawab setiap catatan penelaah. | Versi revisi dan daftar perubahan siap digabung. |
| H9 | D14 menggabungkan; D07 mengecek indeks; D01 mengecek kewenangan; pemilik menyelesaikan benturan isi. | Naskah gabungan awal lengkap tanpa duplikasi prosedur. |
| H10 | Uji alur dengan kasus fiktif; uji keterbacaan materi dan kanal pelaporan. | Daftar kekurangan dan revisi akhir yang dibutuhkan. |
| H11 | Finalisasi substansi dan pemeriksaan kepala sekolah/yayasan sesuai kewenangan. | Naskah siap penetapan; data/kontak kritis sudah diverifikasi. |
| H12 | Sekolah menetapkan versi; petugas menerima panduan; sosialisasi sesuai kesiapan. | Versi resmi dan jadwal pelaksanaan, atau daftar perbaikan yang masih diperlukan. |

Ketergantungan. Pekerjaan yang saling bergantung: D04-D06-D08 menyepakati perpindahan tahapan dan formulir sebelum penulisan rinci; D03-D10 menyepakati aturan dan pembinaan, D09 memastikan perlindungan tidak terabaikan; D05-D18 menyatukan temuan kondisi kelas dengan area/waktu rawan; D15-D16-D12-D17 menyelaraskan materi usia, adab, dan digital. Tenggat usulan tidak memaksa publikasi kanal yang belum siap.

## B.3 Rencana anggaran (biaya dibiarkan untuk dilengkapi sekolah)

Semua biaya, volume, dan sumber dana belum diketahui dan wajib diisi sekolah. Harga harus diverifikasi dari penawaran atau kebijakan pendanaan sekolah sebelum dipakai; tidak ada angka perkiraan dalam naskah ini. Subtotal = volume x biaya satuan. Kolom sumber dana berisi usulan sumber (misalnya dana sekolah, yayasan, atau sumber lain yang ditetapkan sekolah).

| No | Item | Volume | Satuan | Biaya satuan | Subtotal | Sumber dana | Status verifikasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pencetakan booklet panduan orang tua (D13-A) | [DIISI SEKOLAH] | eksemplar | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 2 | Pencetakan formulir kosong (D04, D07, D13) dan map berkas terbatas | [DIISI SEKOLAH] | set | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 3 | Media sesi kelas 1-3: kartu kalimat, poster, lembar gambar (D15) | [DIISI SEKOLAH] | set | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 4 | Media sesi kelas 4-6 (D16) | [DIISI SEKOLAH] | set | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 5 | Poster kanal pelaporan dan langkah bantuan | [DIISI SEKOLAH] | lembar | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 6 | Pelatihan/penyegaran staf (D02): bahan dan konsumsi | [DIISI SEKOLAH] | sesi | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 7 | Kotak laporan atau pengadaan kanal daring pendukung (D04, D17) | [DIISI SEKOLAH] | unit/paket | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 8 | Perbaikan area rawan dan penanda pengawasan (D18) | [DIISI SEKOLAH] | paket | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 9 | Penyimpanan berkas kasus yang aman (lemari terkunci/akses terbatas) | [DIISI SEKOLAH] | unit | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 10 | Sosialisasi orang tua (undangan, ruang, konsumsi) | [DIISI SEKOLAH] | kegiatan | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 11 | Instrumen monitoring dan evaluasi (D11): cetak/pengolahan | [DIISI SEKOLAH] | paket | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 12 | Verifikasi kontak layanan lokal (D13): komunikasi dan transport bila perlu | [DIISI SEKOLAH] | kegiatan | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 13 | Pencetakan dan penjilidan naskah pedoman akhir | [DIISI SEKOLAH] | eksemplar | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
| 14 | Lain-lain yang ditetapkan sekolah | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | [DIISI SEKOLAH] | Belum terverifikasi |
|  | Total anggaran |  |  |  | [DIISI SEKOLAH] |  |  |

Penanggung jawab anggaran: [DIISI SEKOLAH]. Persetujuan: kepala sekolah/yayasan sesuai kewenangan.

Rencana anggaran tidak dianggap telah disetujui hanya karena tertulis di draf.

# Komponen C - Naskah Gabungan dan Indeks

## C.1 Susunan naskah gabungan (kerangka bab)

| Bagian | Sumber utama | Muatan |
| --- | --- | --- |
| Pembuka dan pengesahan | D01 + D14 | Sampul, status, pengesahan, daftar isi, daftar istilah, riwayat versi. |
| Bab I Program sekolah | D14 + D11 | Latar belakang, tujuan, sasaran, strategi, kalender, anggaran, indikator. |
| Bab II Tata kelola dan aturan | D01 + D02 + D03 | Peran, kebijakan, tata tertib, kode etik, mekanisme penetapan. |
| Bab III Pencegahan dan lingkungan | D05 + D12 + D15 + D16 + D18 | Deteksi dini, pembiasaan adab, pembelajaran sesuai usia, pengawasan. |
| Bab IV Pelaporan dan respons | D04 + D06 + D08 | Kanal, penerimaan, keselamatan awal, klarifikasi, eskalasi, rujukan. |
| Bab V Dukungan dan pembinaan | D09 + D10 + D13 | Perlindungan, pemulihan, perubahan perilaku, keluarga, layanan mitra. |
| Bab VI Keamanan digital | D17 + D04 + D07 | Komunikasi digital, kanal daring, bukti, privasi, penyimpanan, akses. |
| Bab VII Evaluasi | D11 + D14 | Instrumen, pelaporan, peninjauan, tindak lanjut program. |
| Lampiran terkendali | D07 + seluruh paket | SK/aturan yang disahkan, templat kosong, materi, jadwal, daftar kontak, lampiran kelas. |

Satu komponen hanya memiliki satu pemilik isi. Bab lain merujuk kode dan versi, sehingga perubahan tidak menghasilkan dua aturan yang berbeda.

## C.2 Pemisahan akses

| Kelompok berkas | Contoh isi | Akses |
| --- | --- | --- |
| Pedoman umum | Aturan dan cara bantuan yang dapat dibaca warga sekolah | Warga sekolah |
| Templat kosong dan panduan kerja petugas | Formulir, SOP, daftar periksa | Sesuai peran; tetap berkode versi |
| Arsip kasus rahasia | Berkas kasus nyata, hasil survei individual, informasi sensitif | Terbatas bagi petugas berwenang; tidak dimasukkan ke berkas yang dibagikan ke guru atau orang tua |

## C.3 Register paket D01-D18 dan indeks penelusuran

Kolom status diisi pencatat versi (D07) pada setiap checkpoint. Tabel ini sekaligus indeks siapa memiliki apa.

| Kode | Paket | Penyusun - jabatan | Penelaah | Bab | Versi | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | Tata kelola, penugasan, pengesahan | Een Muflhat - Wali Kelas 1A | Kustiah | II | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D02 | Kode etik warga sekolah dan pelatihan staf | Saadiyah Ulfa - Wali Kelas 1B | Imam Paojan | II | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D03 | Kebijakan antiperundungan dan tata tertib | Kustiah - Wali Kelas 2A | Saadiyah Ulfa | II | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D04 | Kanal pelaporan dan layanan penerimaan | Nurnaningsih - Wali Kelas 2B | Siti Salamatul Laila | IV, VI | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D05 | Deteksi dini dan pemetaan kondisi siswa | Sjarniwati - Wali Kelas 3A | Widya Sari | III | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D06 | SOP respons awal, penilaian risiko, rujukan | Syafsillaroza Octaria - Wali Kelas 3B | Andi Ilham | IV | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D07 | Administrasi kasus, formulir, kontrol dokumen | Ninik Puji Rahayu - Wali Kelas 4A | Fatmarianti | Lampiran, VI | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D08 | SOP klarifikasi dan penanganan kolaboratif | Andi Ilham - Wali Kelas 4B | Syafsillaroza Octaria | IV | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D09 | Perlindungan, pendampingan, pemulihan | Ellida Siregar - Wali Kelas 5A | Rifatul Hasanah | V | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D10 | Pembinaan perilaku dan konsekuensi mendidik | Selvi Nur Fitriah - Wali Kelas 5B | Ellida Siregar | V | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D11 | Monitoring, evaluasi, laporan program | Fatmarianti - Wali Kelas 6 | Yushal Rachmat Gumilar | I, VII | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D12 | Adab, keteladanan, disiplin positif | Imam Paojan - Guru Bidang PAI | Rahayu Vina Purwanti | III | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D13 | Kemitraan orang tua dan direktori rujukan | Rifatul Hasanah - Guru Bidang PAI | Een Muflhat | V | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D14 | Program induk, kalender, anggaran, integrasi | Yushal Rachmat Gumilar - Guru Bidang Bahasa Inggris | Ninik Puji Rahayu | Pembuka, I, VII | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D15 | Materi pencegahan kelas 1-3 | Widya Sari - Guru Bidang Conversation | Nurnaningsih | III | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D16 | Materi pencegahan kelas 4-6 | Rahayu Vina Purwanti - Guru Bidang Bahasa Arab | Sjarniwati | III | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D17 | Keamanan digital, privasi, dukungan pelaporan | Siti Salamatul Laila - Guru Bidang Informatika | Aranda Firdaus | VI | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |
| D18 | Lingkungan aman dan pengawasan | Aranda Firdaus - Guru Bidang PJOK | Selvi Nur Fitriah | III | v01 | Belum mulai / Draf / Ditelaah / Direvisi / Siap gabung / Disahkan (pilih) |

Lampiran WK. Lampiran kelas: setiap wali kelas menyerahkan WK-A (profil kebutuhan kelas, ke D05), WK-B (kesepakatan kelas, ke D15 atau D16 dan indeks D07), WK-C (pemetaan awal, ke D05 dan D18), WK-D (rencana kegiatan, ke D15/D16 dan kalender D14), WK-E (komunikasi keluarga, ke D13), WK-F (rekap pelaksanaan, ke D11). Berkas individual hanya ke petugas berwenang.

## C.4 Daftar istilah

| Istilah | Arti dalam dokumen ini |
| --- | --- |
| Perundungan | Perilaku menyakiti secara fisik, kata-kata, sosial, atau digital yang berulang atau menimbulkan dampak bagi anak; penentuan label tidak menunda bantuan. |
| Anak yang terdampak | Anak yang menjadi sasaran atau mengalami dampak; dipakai agar tidak melabeli. |
| Anak yang berperilaku menyakiti | Anak yang diduga melakukan; bukan tuduhan otomatis dan tetap dibina. |
| Saksi | Anak atau orang dewasa yang melihat atau mengetahui kejadian. |
| Pokja BSAN | Kelompok kerja pemerintah daerah untuk budaya sekolah aman dan nyaman; sekolah menunggu arahan dinas setempat. |
| SAPA 129 | Layanan Kemen PPPA: telepon 129; WhatsApp 08111-129-129. |
| Rujukan | Menghubungkan anak/keluarga dengan layanan luar sekolah; diputuskan kepala sekolah. |
| Berkas kasus terbatas | Berkas kasus yang diakses petugas berwenang, terpisah dari pedoman umum. |
| [DIISI SEKOLAH] | Data/keputusan yang belum tersedia dan tidak boleh diperkirakan. |

## C.5 Riwayat versi dan daftar perubahan

| Versi | Tanggal | Perubahan | Oleh | Disetujui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v01 | 12 Oktober 2026 | Draf awal. | Yushal Rachmat Gumilar | Belum |
| v02 |  |  |  |  |
| v03 |  |  |  |  |

## C.6 Daftar periksa integrasi

| No | Periksa | Ya | Tidak | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seluruh 18 paket masuk register dan dapat ditelusuri pemiliknya. |  |  |  |
| 2 | Program, kalender, anggaran, dan evaluasi saling sesuai. |  |  |  |
| 3 | Satu komponen hanya memiliki satu pemilik isi; tidak ada prosedur ganda. |  |  |  |
| 4 | Naskah final tidak memuat kontak belum terverifikasi atau keputusan yang belum ditetapkan sebagai fakta. |  |  |  |
| 5 | Anggaran dan indikator masih berstatus [DIISI SEKOLAH] bila data belum ada. |  |  |  |
| 6 | Tidak ada rujukan pada aturan lama sebagai yang berlaku. |  |  |  |
| 7 | Buku pedoman umum terpisah dari formulir kosong dan arsip kasus rahasia. |  |  |  |

# Daftar sumber acuan

[1] Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman - salinan resmi (peraturan.go.id).

[2] Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 (pedoman pelaksanaan) - verifikasi teks resmi dari Kemendikdasmen.

[3] SAPA 129 Kemen PPPA: telepon 129; WhatsApp 08111-129-129.

Sumber diperiksa pada 12 Oktober 2026. Penulis tetap perlu membaca acuan asli dan kebijakan daerah sebelum pengesahan.

# Lembar telaah (diisi penelaah)

| Aspek | Catatan penelaah (halaman/bagian, saran) |
| --- | --- |
| Kelengkapan |  |
| Keterlaksanaan |  |
| Konsistensi |  |
| Perlindungan |  |
| Kewenangan |  |
| Keterbacaan |  |
| Sumber dan data |  |

Keputusan telaah: [ ] Siap digabung   [ ] Revisi terbatas   [ ] Revisi substansi.   Penelaah: Ninik Puji Rahayu (D07)   Tanggal: ____________