D11 | Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Program

Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Qomar - Tahun Pelajaran 2026/2027

| Kode / versi | D11 / v01 (draf) |
| --- | --- |
| Penyusun | Fatmarianti - Wali Kelas 6 |
| Penelaah | Yushal Rachmat Gumilar (D14) |
| Tanggal | 12 Oktober 2026 |
| Status | DRAF untuk dibahas dan ditetapkan sekolah. Belum disahkan Kepala Sekolah; tidak menggantikan SK penugasan atau kebijakan resmi. |
| Tujuan | Menyusun ukuran keberhasilan dan format laporan agar program pencegahan perundungan terbukti berjalan, dapat diperbaiki, dan dapat dilaporkan kepala sekolah sesuai acuan yang berlaku. |
| Sasaran | Kepala sekolah, petugas yang ditetapkan sekolah, wali kelas, guru bidang, serta pihak yang menyiapkan laporan tahunan kepada Pokja BSAN atau dinas setempat. |
| Hubungan dengan paket lain | Data deteksi dini dari D05; register kasus dari D07; pendampingan dari D09; pembinaan dari D10; program, kalender, dan anggaran dari D14 (evaluasi D11 dimasukkan ke program induk); pengawasan dari D18; rekap kelas dari lampiran WK-F. |

Catatan penggunaan: seluruh contoh dalam naskah ini fiktif. Data, kontak, nomor SK, jabatan, biaya, dan keputusan sekolah yang belum tersedia ditandai [DIISI SEKOLAH] dan tidak boleh diisi dengan perkiraan. Berkas kasus anak nyata tidak dilampirkan dalam naskah ini.

Cara membaca paket. Paket ini menjawab pertanyaan: apakah program benar-benar berjalan dan membuat anak lebih aman? Semua angka target ditulis sebagai kolom usulan [DIISI SEKOLAH]; tidak ada angka baseline yang dikarang. Seluruh contoh bersifat SIMULASI. Draf ini belum disahkan kepala sekolah.

## Prinsip evaluasi

Ukur pengetahuan anak tentang kanal bantuan, rasa aman, pelatihan staf, kecepatan respons, pengawasan, kejadian ulang, dan tindak lanjut.

Nol laporan bukan satu-satunya tanda berhasil. Nol laporan bisa berarti aman, atau anak enggan melapor. Selalu periksa indikator rasa aman dan kemudahan melapor.

Gunakan periode dan pertanyaan survei yang konsisten antarputaran; tuliskan jumlah responden serta keterbatasan data.

Pisahkan laporan kegiatan umum dari informasi individual. Informasi individual hanya diakses petugas berwenang.

Penutupan kasus memerlukan alasan, peninjauan keselamatan, tindakan lanjutan, dan mekanisme laporan baru.

Masukkan umpan balik anak dan orang tua secara aman; hasilnya memperbaiki kebijakan, lingkungan, dan pelatihan.

Susun kalender peninjauan internal dan dukung kebutuhan laporan kepala sekolah sesuai acuan. Menurut panduan penugasan, evaluasi dilakukan paling sedikit sekali setahun dan hasilnya dilaporkan kepala sekolah kepada Pokja.

# Komponen D11-A - Instrumen Evaluasi

## A.1 SOP pelaksanaan monitoring dan evaluasi

| Tahap | Pelaksana | Tindakan | Waktu usulan | Catatan / bukti | Kondisi eskalasi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kumpulkan data bulanan | Pemegang register D07; wali kelas | Ambil jumlah agregat dari register (laporan masuk, kasus aktif, kasus ditutup), data kegiatan, dan catatan pengawasan D18. Jangan menyalin identitas anak. | Tiap awal bulan (usulan minggu pertama) | Tabel B.1 terisi | Data tidak lengkap: tulis keterbatasan, jangan diperkirakan |
| 2. Periksa kecepatan respons | Petugas penerima laporan [DIISI SEKOLAH] | Hitung selang waktu dari laporan diterima sampai respons awal (keselamatan) dan sampai tindak lanjut. | Bulanan | Selisih waktu per kasus tanpa nama | Respons awal melampaui batas yang ditetapkan sekolah [DIISI SEKOLAH]: lapor kepala sekolah |
| 3. Telaah pola | Wali kelas; petugas | Lihat pola lokasi, waktu, dan jenjang kelas. Cocokkan dengan D05 dan D18. | Bulanan | Catatan pola di rekap | Pola berulang di area yang sama: usul perubahan pengawasan |
| 4. Survei anak dan orang tua | Wali kelas; petugas yang ditetapkan | Jalankan instrumen A.3 hanya setelah instrumen, petugas, penjelasan, dan jalur tindak lanjut siap. Gunakan periode dan pertanyaan yang sama tiap putaran. | Awal dan akhir semester (usulan) | Jumlah responden, tanggal, versi instrumen | Ada anak yang menyatakan membutuhkan bantuan: tindak lanjut individual segera lewat jalur D04/D06 |
| 5. Evaluasi semester | Wali kelas, petugas, kepala sekolah | Isi Formulir B.2. Bahas indikator, tindakan perbaikan, pemilik, dan waktunya. | Akhir semester | Formulir B.2 | Indikator rasa aman menurun: tinjau program dan laporkan ke kepala sekolah |
| 6. Laporan tahunan | Kepala sekolah dibantu penyusun D11/D14 | Susun laporan memakai Format B.3; kepala sekolah menyampaikan kepada Pokja atau dinas sesuai arahan. | Akhir tahun pelajaran (usulan) | Laporan tersimpan, tanggal kirim | Arahan dinas berubah atau belum ada: ikuti arahan dinas setempat |

## A.2 Tabel indikator

Kolom 'Target awal' dikosongkan untuk ditetapkan sekolah setelah baseline tersedia. Tidak ada angka yang boleh diisi dengan perkiraan.

| Indikator | Definisi | Sumber data | Cara hitung | Periode | Penanggung jawab | Target awal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pengetahuan kanal bantuan | Anak tahu kepada siapa dan lewat apa melapor | Survei anak (A.3) | Jumlah anak yang menyebut minimal satu kanal / responden | Semester | Wali kelas | [DIISI SEKOLAH] |
| Rasa aman anak | Anak menyatakan merasa aman di kelas, kantin, toilet, area bermain | Survei anak per area | Persentase jawaban 'aman' per area | Semester | Wali kelas; petugas | [DIISI SEKOLAH] |
| Kemudahan melapor | Anak/orang tua merasa mudah dan tidak takut melapor | Survei anak dan orang tua | Persentase jawaban 'mudah' | Semester | Petugas | [DIISI SEKOLAH] |
| Pelatihan staf | Staf yang sudah mengikuti pelatihan (D02) | Daftar hadir pelatihan | Staf terlatih / seluruh staf | Per tahun pelajaran | Penyusun D02/D14 | [DIISI SEKOLAH] |
| Kecepatan respons awal | Waktu dari laporan diterima sampai langkah keselamatan awal | Register kasus (D07) | Selisih waktu; tampilkan rata-rata dan terlama | Bulanan | Petugas penerima | [DIISI SEKOLAH] |
| Kelengkapan tindak lanjut | Kasus dengan tindak lanjut tertulis dalam batas waktu | Register kasus | Kasus bertindak lanjut tepat waktu / kasus aktif | Bulanan | Pemegang register | [DIISI SEKOLAH] |
| Pengawasan area | Jadwal pengawasan area rawan terlaksana | Catatan D18 | Jadwal terlaksana / jadwal direncanakan | Bulanan | Pengawas area | [DIISI SEKOLAH] |
| Kejadian ulang | Kasus yang terulang pada anak/area yang sama setelah penanganan | Register kasus | Jumlah kejadian ulang / kasus ditangani | Semester | Petugas | [DIISI SEKOLAH] |
| Tindak lanjut pembinaan dan pendampingan | Rencana D09/D10 yang ditinjau sesuai jadwal | Register; Formulir B.3 D10 | Rencana ditinjau / rencana aktif | Bulanan | Wali kelas | [DIISI SEKOLAH] |
| Umpan balik terproses | Masukan anak/orang tua yang menghasilkan perbaikan | Kotak/kanal masukan | Masukan ditindaklanjuti / masukan diterima | Semester | Petugas | [DIISI SEKOLAH] |

## A.3 Instrumen survei singkat (kosong, contoh pertanyaan)

Survei anak tanpa nama (kelas saja). Kelas 1-3: dibacakan guru dengan gambar wajah. Kelas 4-6: formulir tertulis. Sebelum dipakai, uji dengan contoh fiktif dan pastikan petugas tindak lanjut siap.

| No. | Pertanyaan | Pilihan jawaban |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aku merasa aman di kelas. | Ya / Kadang / Tidak |
| 2 | Aku merasa aman di kantin, toilet, dan area bermain. | Ya / Kadang / Tidak (per tempat) |
| 3 | Aku tahu kepada siapa aku bisa melapor bila disakiti teman. | Ya / Tidak tahu |
| 4 | Aku merasa tidak takut untuk melapor. | Ya / Kadang / Tidak |
| 5 | Aku merasa laporan temanku ditanggapi dengan baik oleh guru. | Ya / Kadang / Tidak / Belum tahu |
| 6 | Hal yang membuat sekolah lebih aman menurutku: | Isian bebas singkat |

Catat: jumlah responden, jumlah anak seharusnya, tanggal, dan keterbatasan (misalnya anak yang tidak hadir, jawaban yang mungkin dipengaruhi suasana).

# Komponen D11-B - Format Laporan Berkala

## B.1 Rekap kegiatan bulanan (kosong, data agregat)

| Butir | Isian bulan: ________ |
| --- | --- |
| Kegiatan pencegahan dilaksanakan (judul, kelas, jumlah peserta) |  |
| Laporan baru masuk (jumlah, tanpa nama) |  |
| Kasus aktif / ditutup / dibuka kembali (jumlah) |  |
| Waktu respons awal (rata-rata dan terlama) |  |
| Pengawasan area terlaksana / direncanakan |  |
| Kejadian ulang (jumlah) |  |
| Kendala utama bulan ini |  |
| Tindakan perbaikan, pemilik, tanggal |  |
| Disiapkan oleh / tanggal |  |

Rekap bulanan dan rekap publik hanya memuat kode atau angka agregat. Identitas dan cerita sensitif anak tidak boleh masuk. Jika angka kecil dan anak mudah dikenali, gabungkan kategori atau tulis 'kurang dari lima'.

## B.2 Evaluasi semester (kosong)

| Bagian | Isian |
| --- | --- |
| Periode dan sumber data |  |
| Ringkasan indikator (Tabel A.2) dibanding target |  |
| Hasil survei (jumlah responden, keterbatasan) |  |
| Yang berjalan baik |  |
| Yang belum berjalan dan penyebab |  |
| Masukan anak dan orang tua |  |
| Rencana perbaikan kebijakan, lingkungan, pelatihan (tindakan, pemilik, tenggat) |  |
| Keputusan kepala sekolah |  |

## B.3 Kerangka laporan tahunan

Kepala sekolah melaporkan hasil evaluasi kepada Pokja atau dinas setempat sesuai arahan yang berlaku. Sekolah menunggu arahan dinas mengenai format dan batas waktu; kerangka ini hanya persiapan internal.

Identitas sekolah dan periode: [DIISI SEKOLAH].

Ringkasan program (dari D14) dan realisasi kegiatan.

Hasil indikator dan survei, dengan jumlah responden serta keterbatasan data.

Ringkasan kasus secara agregat (jumlah, jenis umum, status), tanpa identitas.

Pelatihan staf dan sosialisasi (D02, D13).

Temuan utama dan rencana perbaikan beserta pemilik dan waktunya.

Kebutuhan dukungan dari yayasan atau dinas [DIISI SEKOLAH].

Pengesahan: kepala sekolah [nama dan tanda tangan, DIISI SEKOLAH].

## B.4 Contoh pengisian dengan data SIMULASI (bukan data sekolah)

| Indikator | Hasil simulasi | Tafsiran / tindak lanjut simulasi |
| --- | --- | --- |
| Pengetahuan kanal bantuan | 62 dari 80 responden (sekitar 78%) | Sebagian anak belum tahu; ulangi sosialisasi di kelas bawah |
| Rasa aman di toilet | Jawaban 'aman' paling rendah dibanding area lain | Usul perubahan pengawasan area toilet saat istirahat (koordinasi D18) |
| Laporan baru | 0 laporan selama sebulan | Jangan menyimpulkan aman; periksa kemudahan melapor dan survei |
| Respons awal | Rata-rata 1 hari kerja; terlama 3 hari | Cari penyebab keterlambatan terlama |
| Kejadian ulang | 1 dari 6 kasus | Tinjau rencana pembinaan kasus tersebut (D10) |

Seluruh angka di atas fiktif dan hanya untuk menguji format.

# Komponen D11-C - Peninjauan Kasus dan Tindak Lanjut

## C.1 Daftar periksa penutupan kasus (pemegang register dan petugas)

| No. | Butir periksa | Ya / Tidak | Bukti / tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tindakan menyakiti sudah berhenti selama periode pengamatan yang ditetapkan sekolah [DIISI SEKOLAH] |  |  |
| 2 | Peninjauan keselamatan anak terdampak sudah dilakukan (D09) |  |  |
| 3 | Rencana pembinaan ditinjau hasilnya, bukan hanya ditandatangani (D10) |  |  |
| 4 | Dukungan yang masih dibutuhkan anak tercatat dan ada pemiliknya |  |  |
| 5 | Tindak lanjut atau rujukan profesional telah diteruskan |  |  |
| 6 | Anak dan orang tua tahu cara melapor bila terjadi lagi |  |  |
| 7 | Alasan penutupan ditulis dan disetujui pengambil keputusan |  |  |
| 8 | Berkas individual disimpan terbatas; tidak ada identitas di rekap umum |  |  |

Kasus tidak ditutup hanya karena anak terdampak diam atau sudah berdamai. Perdamaian atau permintaan maaf bukan syarat penutupan.

## C.2 Daftar tindakan belum selesai

| Kode berkas | Tindakan | Pemilik | Tenggat | Status | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Belum / Berjalan / Selesai |  |
|  |  |  |  | Belum / Berjalan / Selesai |  |
|  |  |  |  | Belum / Berjalan / Selesai |  |
|  |  |  |  | Belum / Berjalan / Selesai |  |

## C.3 Pemicu membuka kembali penanganan

Ada laporan baru yang menyangkut anak atau area yang sama.

Anak terdampak atau keluarganya menyatakan masih tidak aman.

Pengamatan menunjukkan perilaku menyakiti muncul kembali.

Rujukan atau dukungan yang dijanjikan tidak berjalan.

Ada informasi baru dari guru, pengawas, atau orang tua yang mengubah penilaian risiko.

Tinjauan evaluasi menemukan kasus ditutup tanpa alasan atau bukti yang cukup.

Kasus yang dibuka kembali dicatat sebagai kejadian ulang di D07 dan diproses ulang lewat SOP D06/D08.

## C.4 Kalender peninjauan internal (usulan)

| Kapan | Kegiatan | Penanggung jawab |
| --- | --- | --- |
| Mingguan | Petugas memeriksa kasus aktif dan tindakan belum selesai | Petugas [DIISI SEKOLAH] |
| Bulanan | Rekap B.1 dan telaah pola | Pemegang register; wali kelas |
| Awal dan akhir semester | Survei dan evaluasi B.2 | Wali kelas; kepala sekolah |
| Akhir tahun pelajaran | Laporan tahunan B.3; peninjauan kebijakan dengan D14 | Kepala sekolah |
| Setelah arahan dinas/Pokja | Menyesuaikan format laporan dengan arahan terbaru | Kepala sekolah; penyusun D11/D14 |

## C.5 Batas wewenang

Fatmarianti (D11) memiliki format evaluasi. Ninik Puji Rahayu (D07) menyediakan register; Yushal Rachmat Gumilar (D14) memasukkan evaluasi ke program induk. Rekap publik hanya memakai kode atau angka agregat. Seluruh keputusan akhir pada kepala sekolah.

# Daftar sumber acuan

[1] Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman - salinan resmi (peraturan.go.id).

[2] Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 (pedoman pelaksanaan) - verifikasi teks resmi dari Kemendikdasmen.

[3] SAPA 129 Kemen PPPA: telepon 129; WhatsApp 08111-129-129.

Sumber diperiksa pada 12 Oktober 2026. Penulis tetap perlu membaca acuan asli dan kebijakan daerah sebelum pengesahan.

# Lembar telaah (diisi penelaah)

| Aspek | Catatan penelaah (halaman/bagian, saran) |
| --- | --- |
| Kelengkapan |  |
| Keterlaksanaan |  |
| Konsistensi |  |
| Perlindungan |  |
| Kewenangan |  |
| Keterbacaan |  |
| Sumber dan data |  |

Keputusan telaah: [ ] Siap digabung   [ ] Revisi terbatas   [ ] Revisi substansi.   Penelaah: Yushal Rachmat Gumilar (D14)   Tanggal: ____________